## Slide 1
Plan de Actuación Preventivo – COVID 19
Águilas 2021 (rev 20.02)

## Slide 2
Introducción / Eventos Realizados
Tipo de Evento | Campeonato | Sede
Nacional | Cto. España Triatlón Sprint | Pontevedra
Internacional | Copa de Europa Junior | Banyoles
Nacional | Cto. España Triatlón Olímpico | Banyoles
Nacional | Cto. España Triatlón Relevo Mixto | Banyoles
Nacional | Cto. España Triatlón Media Distancia | Bilbao
Internacional | Copa de Europa de Triatlón | Barcelona
Nacional | Copa del Rey y Copa de la Reina Triatlón | Roquetas
Nacional | Cto. España Duatlón | Soria
Internacional | Copa del Mundo Triatlón | Valencia

## Slide 3
Introducción

## Slide 4: Introducción
Ante la situación generada por la transmisión del Coronavirus COVID-19, y en pro de frenar la pandemia, se están estudiando medidas de prevención que eviten el contagio y reduzcan los riesgos para las personas, siendo conocedores de que el COVID-19 es un agente biológico que puede causar una enfermedad grave, supone un serio peligro para la colectividad, tiene una alta probabilidad de propagación y no existe un tratamiento ni profilaxis real a día de hoy.
El objeto de este documento es plantear las medidas preventivas y actuaciones específicas para el desarrollo de eventos FETRI, combatir la propagación del Covid-19, haciendo que las competiciones sean, como siempre han sido, entornos seguros tanto para los profesionales como para los deportistas.
Estas recomendaciones pueden tomarse como de referencia para otros eventos de triatlón y se adaptarán estrictamente a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, en caso de darse, así como a los plazos establecidos por las mismas.

## Slide 5: Descargo de Responsabilidad (I)
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en las competiciones de la FETRI. El o la participante declara y manifiesta:
1.- Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicado la FETRI en relación con la presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se contengan en tal protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.

## Slide 6: Descargo de Responsabilidad (II)
4.- Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de asistentes con los que pudiera tener contacto.
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19.
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
7.- Que acepta que la FETRI adopte las medidas que se indican en el protocolo y guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la FETRI, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su protocolo y guía publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.

## Slide 7: Descargo de Responsabilidad (III)
8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la FETRI se cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
9.- Que el o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la FETRI con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.
10.- Que el o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a).
11.- Que el o la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.

## Slide 8: Responsabilidad individual Recomendaciones de la OMS
Los participantes y el personal con síntomas, es decir, fiebre, tos, malestar, etc. deben quedarse en casa y lejos del trabajo, la escuela o las multitudes hasta que los síntomas desaparezcan. ¡Manténgase alejado del evento cuando esté enfermo!
En caso de síntomas de enfermedad respiratoria aguda, durante o después del viaje, se alienta a los deportistas a buscar atención médica y compartir el historial de viaje con los servicios médicos.
Las autoridades de salud pública deben proporcionar a los viajeros toda la información necesaria para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas a través de las autoridades sanitarias, profesionales sanitarios, etc.
La FETRI recomienda seguir en todo momento las recomendaciones de la OMS y el Ministerio de Sanidad para reducir el riesgo general de transmisión de infecciones respiratorias agudas que se enumeran a continuación:
Evite el contacto con personas que sufren infecciones respiratorias agudas.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno.
Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben practicar el comportamiento de la tos (mantener una distancia de al menos un metro, cubrirse la tos y los estornudos con pañuelos desechables o ropa y lavarse las manos).
Evite darse la mano o abrazarse.
Evite las salas de vapor o sauna.
Evite tocarse la boca, la nariz o los ojos.

## Slide 9: Análisis de Riesgos / OMS / FETRI
La FETRI recomienda que las entidades organizadoras evalúen sus eventos en dos fases.
La primera, con las herramientas de la OMS para eventos deportivos con el objetivo de determinar el umbral global de riesgo del evento. En el caso de que el resultado del riesgo sea moderado o superior, aplicar las medidas correctoras.
La FETRI solo recomienda realizar eventos en el escenario donde el resultado sea BAJO o MUY BAJO.
Dicha herramienta se encuentra disponible en www.triatlon.org/competiciones/recursos y de manera alternativa, se puede hacer uso de la herramienta oficial de la IAAF avalada por otras Federaciones Internacionales como la ITU https://idom.worldathletics.org/
La segunda, usar la herramienta proporcionada por la FETRI y aplicar las medidas correctoras específicas al efecto.

## Slide 10: Metodología a seguir
Tipo de Evento | Metodología | Obligatorio (s/n)
Internacional en España | Análisis de Riesgos OMS | Obligatorio
 | Plan preventivo ITU | Obligatorio
 | Plan preventivo FETRI | Obligatorio
Campeonatos de España | Análisis de Riesgos OMS | Obligatorio
 | Plan preventivo FETRI | Obligatorio
Otras competiciones oficiales federadas ámbito estatal | Análisis de Riesgos OMS | Recomendable en eventos de mucha participación/afluencia
 | Plan preventivo FETRI | Obligatorio
Competiciones Autonómicas | Análisis de Riesgos OMS | Recomendable en eventos de mucha participación/afluencia
 | Plan preventivo FETRI | Recomendable
En todos los casos, será OBLIGATORIO cumplir con la regulación Autonómica específica
OMS – Organización Mundial de la Salud
FETRI – Federación Española de Triatlón

## Slide 11: Identificación de lugares y actividades con riesgos
Actividades previas
  Presentación del evento
  Ruedas de prensa
Sede del evento
Acreditación
Actividades paralelas
  Expo
Staff / Voluntarios / Oficiales
  Lugares de reuniones para staff y voluntarios
  Lugares de reuniones para oficiales
Espectadores
Sport Presentation y Locutores
Medios de comunicación
Servicios al deportista
  Reuniones técnicas
  Secretaría y entrega de dorsales
  Guardarropa
  Entrenamientos y/o reconocimientos de los recorridos
  Servicio mecánico
  Servicio de fisioterapia
  Baños / Duchas / Vestuarios

## Slide 12: Identificación de lugares y actividades con riesgos
Competición
  Formatos
  Salida
  Zona de Transición
  Carrera
  Ciclismo
  Avituallamientos
  Zona de meta
AntidopajeInvitados y zona VIP
Protocolo y entregas de premios

## Slide 13: Evaluación de riesgos recomendada por la FETRI
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ALTA | M | I | IN
 | MEDIA | TO | M | I
 | BAJA | T | TO | M
 |  | Ligeramente dañino | Dañino | Extremadamente dañino
 |  | SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS |  | 
T: Trivial
TO: Tolerable
M: Moderada
I: Importante
IN: Intolerable

## Slide 14: Revisión de riesgos principales
Reducción de la participación en tres carreras: élite masculina 100 participantes, élite femenina 100 participantes y 150 participantes en grupos de edad.
Sede será en la explanada de Auditorio “Infanta Elena”, la sede estará totalmente cerrada con valla alta y rafia.
Sede Blindada al público, no hay público.
Retransmisión en directo por canal de “YouTube”, para minimizar la presencia de público por los alrededores.
Los giros más próximos a las capsula blindada se realizarán dentro de la capsula.

## Slide 15: Como reducir los riesgos
Reducir las personas expuestas.
Tomar las medidas de prevención adecuadas.
Establecer las medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del virus.
Identificar posibles personas portadoras para tomar las medidas pertinentes.
Establecer planes de actuación ante posibles accidentes.
Señalizar posibles zonas de alto riesgo donde el tiempo de permanencia sea el indispensable.

## Slide 16: Infografía

## Slide 17: Medidas preventivas
Se ha preparado una base de datos de identificación de riesgos y medidas a tomar a lo largo de todo el proceso de una competición de triatlón o cualquiera de sus modalidades (fichero Excel anexo a este documento).
En dicho documento, se identifican los riesgos y las posibles soluciones para adoptar medidas preventivas y así poder minimizar los riesgos.
Las medidas se adoptarán en base a las áreas detalladas al principio de este documento.
Las medidas preventivas hay que consensuarlas con la Dirección General de Deportes, la Consejeria de Sanidad de la Región de Murcia y la Federación Española de Triatlón. El responsable de la FETRI para la implementación de las medidas es Jorge García (jorge.garcia@triatlon.org).

## Slide 18: Responsables medidas Covid-19
Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente, que se cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen adecuadamente sus principios operativos, el Comité Organizador nombrará:
Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP): Se responsabilizará de asegurar que se cumplan todos los requisitos de las condiciones preventivas de este Protocolo. En este evento será ejercida dicha función por Salvador Palazón López (palazon.lopez88@gmail.com )
Responsable de Higiene (RH): que posea conocimientos específicos y prácticos sobre la instalación o espacio deportivo y su funcionamiento, cuya única responsabilidad será revisar los principios operativos del Protocolo con las autoridades locales pertinentes, y asegurarse de que se apliquen correctamente en la instalación o espacio deportivo todos los principios, recomendaciones y medidas de higiene aquí establecidas. La responsable de higiene para este evento será Isabel Buendía Sánchez (pdmaguilas@gmail.com)

## Slide 19: Medidas preventivas
Todas las personas que formen parte del evento, deberán:
  aportar el Cuestionario Médico previo
  someterse a una toma de temperatura diaria, que deberá ser inferior a 37’5ºC. Este control será obligatorio cada vez que se acceda a la sede
  Podrá ser sometido a una medición del nivel de oxígeno, que deberá estar entre un 95% y un 100%.
Las tomas a los deportistas se realizarán a la entrada al área de transición.
El uso de la mascarilla es obligatoria.
La distancia social se debe respetar.

## Slide 20
Actividades previas
Como actividad previa prevista, solo se contempla la presentación oficial del evento, la cual se realizará manteniendo en todo momento los protocolos de seguridad y distanciamiento social, siempre que la situación sanitaria lo permita.

## Slide 21
Desplazamientos Deportistas
Con el objetivo de facilitar el desarrollo dentro de la máxima normalidad posible de las competiciones, en caso de que se establezcan restricciones a la movilidad interprovincial o interterritorial por parte de las autoridades competentes, las CCAA se comprometen a autorizar el desplazamiento de los deportistas y el personal técnico necesario para la celebración de las competiciones.
A efectos de cumplimentar lo anterior la FETRI remitirá el listado de deportistas y personal técnico implicado en la celebración de dicha competición a las autoridades competentes de las CCAA y en su caso de las CCLL.

## Slide 22
Sede del evento
Dentro de los riesgos analizados, juega un factor clave el poder blindar/cerrar la sede del evento, para evitar que el deportista se mueva por diferentes zonas con accesos diferentes y la interacción con público u otras personas
La capsula solo tendrá una zona de entrada y otra de salidas, solo se podrá entrar y salir por las zonas habilitadas al efecto. Estas estarán vigiladas por seguridad privada.
El objetivo es que todo el personal acreditado entre en la sede antes del evento, y no lo abandone hasta después del evento y que bajo un único control de acceso seguro, donde se hagan las tomas de temperatura, se acceda al interior de la misma
Todos lo necesario para la competición se encuentra dentro de la capsula, solo se abandona la capsula una vez finalizada cada carrera.
La capsula en todo su perímetro estará cerrado con valla alta y rafia para disuadir que el público pueda estar viendo pegados a las vallas

## Slide 23
Sede del evento / Servicios y Espacios
La sede, tanto en su versión de operaciones antes del evento, como durante el evento, debe incluir los siguientes espacios/servicios
  Salida
  Transición
  Inicio/Fin de carrera y ciclismo
  Meta
  Guardarropa
  Zona de recuperación
  WC
  Servicio mecánico autoservicio
  Todos los servicios destinados al staff/voluntarios

## Slide 24
Sede del evento / Operaciones
Cualquier persona acreditada y los deportistas solo podrá entrar y salir por la puerta principal de acceso
En dicho acceso, controlado por seguridad privada, habrá un control de temperatura, para asegurar que la persona puede acceder. En caso de que la temperatura esté con valores por encima de lo establecido, se avisará a los servicios médicos para que activen el plan de emergencia
Solo un grupo de personas autorizadas, con una acreditación especial “upgrade”, podrán entrar y salir por los extremos de la sede utilizados para acceder al terreno de juego
Los deportistas accederán con su bicicleta y equipamiento antes de la competición, y no podrán abandonar la sede hasta que finalicen la misma y lo hagan con su bicicleta en la mano
Cualquier incumplimiento de esta norma supondrá la retirada de la acreditación

## Slide 25
Sede del evento
La competición de Águilas se va a desarrollar en una sede blindada, y sin posibilidad de acceso de espectadores y/o acompañantes. Las posibilidades de seguimiento de la competición serán mínimas, dado que la superficie blindada será de unos 10,000 metros cuadrados donde estará la entrega de dorsales, zona de transición, salida, giro carrera a pie, giro ciclismo, zona de meta etc.
Todos los deportistas / técnicos y otro personal acreditado, solo podrán acceder a la sede por el único punto de control de acceso habilitado; en el cual se hará la toma de temperatura, y se verificará la acreditación. Una vez dentro de la sede, todo el personal acreditado, deberá seguir las normas establecidas. Cualquier incumplimiento, acceso o salida por otro lugar; la FETRI retirará automáticamente la acreditación, que imposibilitará volver a entrar y por tanto competir
Los clubes podrán acreditar a los técnicos según el siguiente ratio, pero será el técnico para todas las competiciones; siendo la acreditación personal e intransferible:
Hasta 3 deportistas 1 técnico
De 3 a 10 deportistas 2 técnicos
Más de 10 deportistas 3 técnicos

## Slide 26
Sede del evento
Se debe asegurar que todos los espacios pueden mantener la distancia social mínima recomendada de 1,5 metros.
En las zonas donde haya personal acreditado y las zonas comunes se deben establecer puntos de elementos de seguridad (rollos de papel, papeleras, pulverizadores con desinfectante y dosificadores de manos con hidrogel).
Se debe disponer de desinfectante de manos y lavados alcohólicos/geles antibacteriales (con al menos un 60% de alcohol), pañuelos de papel, dispensadores de jabón en los aseos (cambiados frecuentemente) y papeleras cerradas para la eliminación segura del material higiénico (p. ej., pañuelos de papel, toallitas, productos sanitarios) en aseos.
Todo las operaciones se realizan al aire libre.

## Slide 27
Sede del evento

## Slide 28
Concepto del evento
Zona Verde – SIN Aforo
Zona Azul – SIN Aforo
Línea Roja – Carrera
Línea Amarilla - Ciclismo
-La capsula esta aislada por completo, el giro de ciclismo y el de pie más próximo a la capsula se realiza dentro de esta, con lo que se aísla del público.
-El segmento de ciclismo transcurre por el vial de circunvalación.
-El Segmento de carrera a pie transcurre por el Paseo de Parra.

## Slide 29
Sede del evento / Afluencia
Hora | Deportistas | Técnicos | Organización | Total | Ratio/ Sup (*)
9:00 | 100 | 5 | 20 | 125 | 88,00
10:30 | 200 | 10 | 20 | 230 | 47,00
12:30 | 150 | 5 | 20 | 175 | 63,00
Domingo 21 de marzo de 2021
Superficie Capsula y anexos 11.000 metros
* Estimación de metros cuadrados/persona

## Slide 30
Todas las personas implicadas, deben acceder siempre por el acceso habilitado, para someterse a Control de Temperatura. Las personas que tienen derecho a un “upgrade” de acreditación, lo recibirán cada mañana en el acceso principal.
Dicho “upgrade”, servirá para entrar y salir por los extremos de la sede.
Quien no tenga derecho a ese upgrade, cualquier acceso será por la entrada principal,
En el caso de cualquier caso sospechoso, automáticamente se activará el protocolo de aislamiento y comunicación de los servicios médicos.
Protocolo de acceso

## Slide 31
Protocolo de acceso
 | Registro Electrónico | Cuestionario Médico | Acreditaciones | Control Temperatura
Deportistas | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio
Voluntarios | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio
Staft | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio
Técnicos | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio
M.Comunicación | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio
Autoridades/invitados | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio
Público | NO HAY PÚBLICO |  |  | 

## Slide 32
Acceso a la sede con registro de temperatura, hora de acceso, detección de mascarilla, y registro de foto
Todo se guarda en un fichero para que los datos estén a disposición de las autoridades sanitarias
Sistema de control de acceso

## Slide 33
Sede del evento

## Slide 34
El acceso a la sede se realizará a partir de este punto
Aquí se colocará las carpas para entrega de dorsales, toma de temperatura, identificación, higiene de manos y control de material a los deportistas.
Sede del evento

## Slide 35
Procesos de Acreditación
En todos los eventos FETRI, se recomienda minimizar el número de personas acreditadas pero sin poner en peligro el correcto desarrollo del evento.
Todo el personal (staff, deportistas, oficiales, prensa, voluntarios, etc.) deberán pasar por un proceso de acreditación, a través de la plataforma de inscripciones de la FETRI, para registrar sus datos en caso de cualquier incidencia y ser requerido por las autoridades competentes.
La FETRI acreditará a:
  Deportistas
  Oficiales
  Medios de Comunicación
  Técnicos
  Staff propio de la FETRI / Ayuntamiento de Águilas

## Slide 36
Actividades paralelas
Todas las actividades paralelas deben ser evaluadas previamente y analizar si es factible su realización.
No habrá ninguna zona para exposiciones.

## Slide 37: Staff / Voluntarios / Oficiales
Todo el personal implicado en el evento seguirá los criterios estipulados por las autoridades competentes.
El personal de montaje seguirá los criterios estipulados para el Staff los días del evento.
Asimismo, realizarán su trabajo siguiendo las recomendaciones de la autoridad laboral en Prevención de Riesgo Laborales.
Puede consultar las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria pinchando aquí.
Informar al personal (staff/voluntarios/oficiales) de más de 60 años de la mayor posibilidad de consecuencias graves en caso de contagio, invitándoles a valorar su participación y recomendando que sean más aplicados en la toma de las medidas preventivas.

## Slide 38: Staff / Voluntarios / Oficiales
Informar de los riesgos de contagio por COVID-19, generando manuales en función de los diferentes colectivos, para que sean de aplicación:
  Deportistas
  Oficiales
  Staff
  Voluntarios
Informar de las medidas de prevención a adoptar para evitar el contagio y transmisión del COVID-19.
Informar de la utilización de EPI´s.
Informar de las medidas a adoptar en caso de posible accidente por contagio.
NOTA: La información se puede realizar mediante fichas a cada tipo de personal según sus funciones. También se debe informar mediante megafonía y por pantalla a todos y, principalmente, al público durante el evento. En el caso de Águilas será a puerta cerrada sin público, pero si los mensajes pueden llegar fuera de la zona cerrada.

## Slide 39
Sport Presentation y Locutores
A continuación ponemos algunos ejemplos de mensajes que los locutores de los eventos deben transmitir hacia el público y espectadores
Recordamos a todos los asistentes la importancia de atender a las recomendaciones de seguridad generales y específicas de la prueba, mantener la distancia de seguridad interpersonal, usar mascarilla si no es posible hacerlo, y no generar aglomeraciones. Os agradecemos a todos la colaboración para disfrutar de un evento seguro.
Algunas de las zonas principales de la competición tienen acceso limitado o no son accesibles para evitar riesgos innecesarios. Os invitamos a disfrutar de la prueba en lugares seguros, manteniendo la distancia de seguridad entre espectadores y con respecto a los deportistas. Por la seguridad de todos, responsabilidad social.
Gracias a todas y todos por acompañarnos, os rogamos también que lo hagamos con responsabilidad para favorecer el buen desarrollo de la competición. Evitemos el contacto interpersonal y utilicemos mascarilla en las zonas donde no sea posible hacerlo. No dejes de animar a tu triatleta o equipo, pero hazlo con seguridad para todos y sin generar aglomeraciones.
La distancia interpersonal, el uso de la mascarilla y la higiene de manos son nuestros mejores aliados para seguir disfrutando del deporte con seguridad. Respetamos la señalización y zonas acotadas, y atendemos a las indicaciones de voluntarios y personal de la organización. Gracias a todas y todos por colaborar.

## Slide 40
Medios de comunicación
Se establece un máximo de 6 fotógrafos oficiales acreditados.
No se entregará ninguna acreditación/peto de prensa, a aquellos que no lo hayan solicitado previamente por la aplicación FETRI. Desde la FETRI se solicitará el apoyo local de la sede, para que los medios locales/autonómicos sigan ese proceso.
Se recomienda que los medios de comunicación hagan uso de mascarillas cuando estén realizando entrevistas o se encuentren en las zonas acreditadas.
En la zona de meta, se debe marcar en el suelo las zonas para los fotógrafos y medios de comunicación.
En el caso de las competiciones de clubes/equipos, solo se entrevistará a un representante del club y la zona de entrevistas deberá ser lo suficientemente amplia para mantener la distancia social recomendada.
En el caso de los micrófonos para entrevistas de medios comunicación, deberán estar protegidos.

## Slide 41: Ficha Procedimiento Medios de Comunicación
META
20 m.

## Slide 42
Servicios al deportista
Reuniones técnicas
Secretaría y entrega de dorsales
Guardarropa
Entrenamientos y/o reconocimientos de los recorridos
Servicio mecánico
Servicio de fisioterapia
Baños / Duchas / Vestuarios

## Slide 43: Servicios al deportista / Reuniones técnicas
No se realizarán reuniones técnicas presenciales.
En los días previos al evento, la FETRI habilitará una hora donde presentará la reunión técnica por videoconferencia en directo y responderá a las preguntas de los deportistas y entrenadores.
La FETRI grabará todas las reuniones técnicas, las subirá a la web y comunicará a los deportistas inscritos los enlaces de las mismas.
En el caso de las competiciones de Élite, se habilitará un procedimiento específico para asegurar que, si se produce la baja de un deportista, la lista de espera avanzará.

## Slide 44: Servicios al deportista / Inscripciones
Hay que tomar varias medidas en el proceso de inscripción:
Informar a los deportistas de las posibles medidas a tomar sobre toma de temperatura, pruebas de diagnóstico y posible comunicación de datos personales a las autoridades competentes si se detectasen infectados.
Informar a los deportistas de más de 60 años de la mayor probabilidad de consecuencias graves en caso de contagio, recomendando su no participación o su mayor toma de medidas preventivas.

## Slide 45: Servicios al deportista / Entrega de dorsales
A la hora de preparar los sobres, etc.; se debe cumplir con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
No se permite incluir ningún tipo de folleto o similar en el sobre con el material de competición.
Se establecerán franjas horarias para las entregas de dorsales de acuerdo con los horarios de salida establecidos. Las entregas de dorsales se realizarán preferentemente a los técnicos de los clubes.
En cualquiera de los casos, se mantendrá la distancia social recomendada en la cola de entrega de dorsales.
En el caso de que se entreguen chips a los deportistas, estos deben ser desinfectados de acuerdo a las indicaciones del proveedor del servicio / fabricante. En estos casos, se recomienda no reutilizar los velcros.

## Slide 46: Servicios al deportista / Entrega de dorsales
Se habilitarán los sistemas electrónicos de entrega de dorsales para minimizar la interacción con papeles.
Los voluntarios y el staff que estén en esta zona, deberán usar mascarilla.
Se instalarán en el mostrador mamparas protectoras transparentes de metacrilato o similar.
Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de los deportistas/técnicos durante el proceso de recogida de dorsales.
El deportista o el técnico del club, deberá entregar el documento Cuestionario COVID-19 que se encuentra disponible en el siguiente enlace (descargar aquí).

## Slide 47: Servicios al deportista / Entrega de dorsales
La entrega de dorsales tendrá un camino dirigido en un único sentido de circulación, y donde se deberá mantener la distancia de seguridad
Se realizará anterior a su carrera y directamente se entrara en la capsula para competir, según el siguiente horario.
Se aconseja dentro de su banda horaria recoger su dorsal y entrar a la capsula lo antes posible.
Categoría | Hora de retirada
Élite masculina | 7:30 a 8:45 horas
Élite Femenina | 9:15 a 10:30 horas
Grupos de edad femeninos | 9:15 a 10:30 horas
Grupos de edad masculinos | 11:00 a 12:30 horas

## Slide 48: Entrega de dorsales
SALIDA
MESA
1,5 m.
1,5 m.
MESA
MESA
Se establecen tres puntos de entrega
La entrega será personal (no se podrá coger el dorsal de otro participante). Los deportistas se tienen que identificar con su licencia, DNI o pasaporte y justificante de inscripción
Una vez retirado el dorsal se pasa al control de material y se accede al área de transición.
Una vez dentro de la capsula no se puede abandonar hasta que termine su competición.

## Slide 49: Servicios al deportista / Guardarropa
No hay servicio de guardarropa.
En la entrega de dorsales, entre el material que se le entrega ira una bolsa con su dorsal para meter sus pertenencias.
Solo puede llevar las pertenencias que le coja dentro de la bolsa.
La bolsa con sus pertenencias la deposita en el área de transición en el lugar que se le ha asignado para competir.
Una vez terminada su prueba abandonará la capsula llevandose el material de competición y la bolsa con sus pertenencias.

## Slide 50: Servicios al deportista / Otros
Entrenamientos / Familiarizaciones: No se realizarán
Servicio Mecánico: No se habilitará. El deportista es responsable de su equipamiento de repuesto.
Servicio de Fisioterapia: No se facilitará.
Duchas y Vestuarios: No se habilitarán en ningún caso.
Baños: Se habilitarán baños químicos dentro de la capsula su ubicación será próxima a la zona de salida.
Los WC se limpiaran de manera regular y tener gel hidroalcohólico disponible

## Slide 51
Baños / Ubicación

## Slide 52: Baños / Colocación
2 m.
2 m.
2 m.
.

## Slide 53: Competición
Formatos de carrera
Control de Material
Salida
Área de transición
Carrera
Ciclismo
Avituallamientos
Meta
Zona de recuperación

## Slide 54
Competición / Formato
Este Duatlón esta configurado para realizar tres carrera independientes.
La primera carrera participará la élite masculina.
La segunda carrera participará la élite femenina y grupos de edad femeninos.
La tercera carrera participaran los grupos de edad masculino.
La élite podrá competir sin mascarilla.
Los grupos de edad la mascarilla es obligaría en la competición.
La competición es individual.
Salida individual cada 10 segundos, saliendo el primero el dorsal más bajo y así sucesivamente hasta llegar al más alto de cada carrera.
En la Carrera a pie no se puede correr al menos de dos metros del participante que llevamos delante.
En el Ciclismo es SIN DRAFTING (no se puede ir a rueda)

## Slide 55
Categoría | Horario carrera | Máximo Participante
Élite Masculina | 9:00 horas | 100
Élite Femenina | 10:45 horas | 100
Grupos de edad Femenino | 10:45 horas | 150
Grupos de edad Masculino | 13:00 horas | 
Competición / Formato
Las distancias para las tres carrera será distancia sprint 5 km primer segmento, 20 km segundo segmento y 2,5 tercer segmento.
Categorías horario y máximo de participantes por carrera.

## Slide 56: Servicios al deportista / Control de material
Los voluntarios y oficiales deben llevar mascarilla.
Se hará uso de herramientas electrónicas para el control de material para evitar la manipulación de papel.
El control de material se realizará justo después de la retirada del dorsal, en las franjas horarias establecidas para la retirada de dorsal.
Se debe respetar la distancia social recomendada de 1,5 metros en el acceso al control de material.
Todo el proceso de revisión será visual y no se tocará el material, salvo que sea estrictamente necesario.
Es obligatorio que los deportistas lleven mascarilla durante este proceso y hasta que empiece su competición.
La élite deberá llevar la mascarilla hasta que empiece su competición y colocarse una vez pase la línea de meta.
Lo grupos de edad llevarán la mascarilla siempre incluso cuando estén compitiendo.

## Slide 57: Competición / Área de Transición
Solo se permitirán 2 bicicletas a cada lado, en cada tramo de barra de 3 metros (4 bicicletas).
La distancia entre barras (pasillos) deberá ser al menos de 5 metros.
Se colocara una cesta debidamente desinfectada en el lugar que ocupa cada deportistas en la zona de transición.
El Área de transición se divide en tres zonas con capacidad para cada una de las tres carrera programadas, con lo que se hace zonas independientes separadas por un pasillo de cinco metros.
1ª Carrera máximo 100 participantes.
2ª Carrera máximo 100 participantes.
3ª Carrera máximo 150 participantes.

## Slide 58
Competición / Salida
La salida será individual a intervalos de 10 segundo.
El primer dorsal en salir será el número mas alto y así sucesivamente hasta llegar al más bajo de cada carrera.
Los participantes se colocarán en fila guardando la distancia de seguridad de 1,5m y avanzarán según vayan saliendo, siempre con mascarilla.
Se marcaran dos línias una de presalida y otra de salida.
La categoría élite cuando llegue a la línea de presalida se podrá quitar la mascarilla y depositarla en recipiente colocado al efecto.
La categoría de grupos de edad debe competir con mascarilla obligatoriamente (siempre y cuando las autoridades sanitarias no digan lo contrario)

## Slide 59
Competición / Salida ubicación

## Slide 60: Competición / Carrera a pie
Circuitos trascurre por el paseo de parra tiene una longitud de 2.500 m. cada vuelta.
Es imposible cerrar todo el circuito al público.
La Salida y el giro más próximo a la capsula estarán dentro de la capsula con el fin de que el público no pueda acceder ( este es un lugar que en ediciones anteriores si hay mucho público por eso estará vallado con valla alta y rafia.
En la vallas que se coloquen fuera de la capsula serán de una altura de un metro y llevarán cartelería informando que se guarde la distancia social, el uso de mascarilla etc.

## Slide 61: Competición / Ciclismo
Los segmentos de ciclismo trascurre por el vial de circunvalación, con lo que se aleja de la población.
Es imposible cerrar todo el circuito.
El giro más próximo a la capsula esta incluido dentro de esta, vallado con valla alta y rafia, para evitar la presencia de público.
Las valla fuera de la capsula son de un metro de altura y llevaran cartelería indicando que se guarde la distancia social, el uso de mascarilla etc.

## Slide 62: Competición / Avituallamiento
Carrera a píe no hay avituallamiento.
Ciclismo no hay avituallamiento.

## Slide 63: Competición / Meta
No habrá cinta de meta porque la prueba al ser individual no se sabe quien el ganador/ra hasta que no llegue el último a la meta. carreras.
Se les entregara una mascarilla cuando lleguen a meta que deben de llevarla puesta.
Los medios de comunicación estarán ubicado a 20 metros del arco de meta, guardando la distancia social, llevar la mascarilla puesta y desinfectarse la manos con frecuencia.
No se permitirá el acceso de otros deportistas que hayan finalizado a la zona de meta.
El área médica estará situada junto a la meta.
Los deportistas abandonarán la zona de meta, recogerán su avituallamiento, entrarán a la zona de transición cogerá su material y cuando se le indique abandonará la capsula. Se ruega que una vez salga de la capsula no se quede en la zona con el fin de evitar aglomeraciones (regrese a su lugar de origen).
Solo el personal imprescindible debe permanecer en esta zona.

## Slide 64: Procedimiento Avituallamiento Meta
BOLSA COMIDA
AGUA
META
5 m.

## Slide 65: Procedimiento Protocolo entrega de Trofeos
La zona de entrega de medallas esta ubicada dentro de la capsula, pero con acceso restringido.
Las entregas se realizarán al finalizar cada competición.
Solo podrán permanecer en esta zona los deportistas que vayan a subir al podio, las autoridades que realizarán las entregas y el personal de staff y voluntarios que gestionen las entregas
Solo los medios de comunicación acreditados, podrán permanecer en la zona designada para la entrega

## Slide 66: Croqui entrega trofeos
3
2
1

## Slide 67: Procedimiento Protocolo entrega trofeos/ Individual
Un voluntario prepara los trofeos/ medallas en una bandeja. Debe llevar guantes y mascarilla.
Los trofeos/ medallas se ponen sobre una bandeja. La autoridad coge la bandeja y la ofrece para que cada deportista coja su trofeo o medalla.
El voluntario desinfecta la bandeja entre podios.
Una sola autoridad por cada podio que se entrega. Debe llevar mascarilla salvo en caso de fotografía, que se permite retirarla momentáneamente.
Deportistas con mascarilla FETRI, entregada.
No habrá entrega de flores, ni podio conjunto, ni champán.

## Slide 68: Ficha Procedimiento Protocolo / Clubes
No se realizarán entregas de premios a los clubes

## Slide 69: Procedimiento Protocolo entrega trofeos
TROFEOS
3
2
1
2 m.
2 m.

## Slide 70
Casos de éxito
Anexo

## Slide 71
Clipping Pontevedra

## Slide 72
Clipping Pontevedra

## Slide 73
Clipping Pontevedra

## Slide 74
Clipping Pontevedra

## Slide 75
Señalización Específica
Anexo

## Slide 76
Señalización específica

## Slide 77
Señalización específica

## Slide 78
Señalización específica

## Slide 79
Señalización específica

## Slide 80
Señalización específica

## Slide 81
Señalización específica

## Slide 83
Labores de montaje y desmontaje
Anexo

## Slide 84: Aspectos generales
Cada trabajador debe dedicarse a unas funciones específicas y no realizar funciones en general.
El trabajo se distribuirá individualmente o por parejas fijas cuando sea necesario. Este trabajo por parejas será el más utilizado y siempre que sea necesario más personal, se regirá por la suma de las mismas parejas.
Se priorizará la realización del trabajo guardando la distancia de seguridad recomendada, utilizando la mascarilla cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad.
Será obligatorio el uso de guantes de trabajo salvo trabajos en los que, por sus características, no se puedan utilizar. Estos serán rociados de desinfectantes después de cada trabajo.
Ropa de trabajo: se cambiarán de ropa de trabajo todos los días.
Herramientas: cada operario tendrá su herramienta que no compartirá con el resto.

## Slide 85: Alojamiento, manutención y viajes
Los desplazamientos en vehículos se llevarán a cabo cumpliendo la legislación determinada por la autoridades competentes en el momento y priorizando el transporte conjunto de las parejas de trabajo.
Para los viajes en transporte público, se seguirán las normativas aplicables para la prevención del contagio de la COVID-19.
En los alojamientos, igualmente, se cumplirá con la legislación vigente en ese momento, y se priorizará en su caso el alojamiento común de las parejas de trabajo.
Para las comidas se priorizará el consumo de comida propia o pic-nic en espacios abiertos y separados, siendo permitida la restauración en restaurantes intentando acudir de forma escalonada y en grupos pequeños.

## Slide 86: Partes del montaje
Carga y descarga del material en el almacén.
Montaje:
  Segmento de carrera.
  Segmento de ciclsmo
  Meta y Post-meta.
  Area de Transición.
  Cierre Perimetral de la capsula
  Otras zonas.
Tratamiento del material una vez finalizado el uso.

## Slide 87: Carga /descarga material en el almacén
El material debe estar paletizado siempre que sea posible para evitar al máximo la manipulación de la carga.
La carga y descarga debe llevarse a cabo mediante medios mecánicos siempre que sea posible (traspaleta o carretilla).
El paletización del material se hará por áreas de trabajo, así como la carga de los vehículos.
Se intentará que cada vehículo sea cargado y descargado por el mismo personal, a poder ser parejas de trabajadores, que también se encargarán de esa parte del montaje.

## Slide 88: Carga /descarga material en la sede
Se regirá por los mismos principios que en el almacén.
Si existe almacén centralizado, habrá una persona que recepcionará el material y se encargará de su distribución.
Si el traslado se hace por áreas de trabajo y con los operarios, se irá directamente al área de trabajo y se realizará el montaje.

## Slide 89: Montaje / Ciclismo
El montaje suele corresponder a material de señalización, conos, cinta de balizar y vallados.
Se realizará por equipos de dos trabajadores, conductor y operario, que llevarán mascarilla.
El conductor será el mismo y se quitará los guantes de trabajo para conducir, limpiándose las manos con gel hidroalcoholico frecuentemente. Se limpiarán las partes del vehículo de contacto en cada jornada de trabajo.
Cada operario llevará su material de trabajo, cinta de balizar, bridas, herramienta, etc., y no la compartirán.

## Slide 90: Montaje / Carrera
Es similar al montaje de ciclismo, pero a veces se realiza caminando, lo que disminuye el riesgo para mantener las distancias de seguridad.
Se deben seguir las mismas indicaciones de uso de guantes y compartición de material que para el montaje de ciclismo.

## Slide 91: Montaje / Meta y Post-meta
Incluye el montaje del arco de meta, recta de meta, moqueta, publicidad, carpas, etc.
El montaje y desmontaje del arco debe realizarse entre dos operarios. Se intentará montar y desmontar con carretilla elevadora siempre que se pueda.
El montaje y desmontaje de la publicidad se hará de forma individual y cada operario llevará sus propias bridas y alicate.
El montaje de las vallas se hará por dos operarios.
La moqueta se podrá colocar por más de 2 operarios cuando sea preciso, pero siempre guardando las distancias y utilizando cada operario su herramienta.
Las carpas se montarán entre dos operarios.

## Slide 92: Montaje / Otras zonas
Zona de premiación: la trasera y el podio se montará por dos operarios.
Almacén: se evitará, siempre que se pueda, tener una almacén de uso común. Se intentará que cada vehículo lleve las estructuras a montar junto con las herramientas y el material necesario. Si fuese necesario el almacén, debería haber un responsable que entregue y recepcione el material, encargándose de su desinfección si fuese necesario.
Megafonía: será también montada por uno o dos operarios y se encargarán de desinfectar frecuentemente monitores de uso común.
Pantallas TV: Igual que la megafonía.

## Slide 93: Tratamiento del material tras su uso
Debe fumigarse antes de su desmontaje con desinfectante:
Barras de transición
Arco de meta
Pancartas de publicidad
Moqueta
Paredes de carpas
Cajas de transición
Tiempos de desmontaje:
El desmontaje debe realizarse una vez pasado el tiempo de acción del desinfectante tras la fumigación.
Se intentará retrasar el máximo tiempo posible.
El material no tendrá que ser desinfectado posteriormente en el almacén.
Solo deberá ser desinfectado el material que pudiese ser utilizado los días posteriores.

## Slide 94: Tratamiento del material tras su uso
Debe desinfectarse en el almacén:
Señalización
Cajas de transición (si no se hubiesen podido desinfectar bien tras la competición y se fuesen a utilizar en menos de 2 semanas)
Herramienta si es de uso común.
Interior de vehículos.

## Slide 95
Oficiales
Anexo

## Slide 96: Competiciones de Clasificatorio / sin drafting
Control de material
  Se realizará con sistemas electrónicos siempre que sea posible.
  Se habilitarán pasillos cerrados de 1’5 metros de longitud en el que:
    Al principio del mismo se colocará un oficial que realizará la revisión visual de la bicicleta y medición del acople y la foto de la uniformidad.
    Al final del pasillo (en el extremo que accede a transición), otro oficial realizará la identificación mediante sistemas electrónicos
  Se deberán habilitar al menos 4 pasillos de control de material separados entre ellos 1,5 metros. Este número se deberá incrementar en función del volumen participación y horarios de acceso.
Oficiales en salida tipo “Rolling Start”
  No habrá oficiales en las puertas de acceso. El deportista será responsable de acceder a su cajón de salida.
  Habrá un oficial por pasillo de salida, pero siempre colocado en un lateral del pasillo y el deportista será responsable de salir cuando suene el pitido.
  La separación entre pasillos deberá ser de 1,5 m.

## Slide 97: Competiciones Clasificatorio
Oficiales en transición
  Se mantendrá un mínimo de 4 oficiales dentro de la transición debiendo colarse a un mínimo de 1,5 m de distancia respecto a las barras en las que se encuentren en ese momento los deportistas.
  En las líneas se colocaran unas banderolas que indiquen el lugar de montaje y desmontaje. En esa posición habrá un oficial, dejando 1,5 m. de distancia sobre los deportistas para controlar y hacer rectificar a los deportistas que incumplan la norma de las líneas.

## Slide 98: Competiciones Clasificatorio
Oficiales en ciclismo
  Se mantendrá un mínimo de oficiales para el control del “Drafting”. Se recomienda que cada oficial traiga su propio casco. En caso contrario, el casco que le facilite la organización deberá haberse desinfectado antes. Si el casco es integral, el uso de mascarilla mientras lo lleve puesto no será necesario.

## Slide 99: Competiciones Clasificatorio
Oficiales carrera a pie
  Se mantendrá un mínimo de 2 oficiales. Se colocarán siempre a un mínimo de 10 metros del deportista. La bicicleta que utilicen ha debido ser desinfectada previamente. Mientras estén realizando el ejercicio el uso de la mascarilla no será obligatorio.
Oficiales en meta (“backup”)
  Se quedará un único oficial que deberá utilizar grabadora de audio para la recogida de los dorsales
  Se deberá colocar una cámara fija con pie, gestionada por el oficial que grabará todas las llegadas.

## Slide 100: Material adicional Oficiales Contexto COVID-19
Material | Observaciones
Teléfono(s) móvil(es) con datos activados y sistema de llamadas bloqueado para “check – in” y “check out”, en número suficiente para garantizar la fluidez de los procesos | En el caso de eventos gestionados por Federaciones que tengan este sistema habilitado. Los oficiales asignados podrán decidir hacer uso del suyo propio, o de la Federación correspondiente
Banderolas verdes (x2 – línea de montaje) y Banderolas rojas (x2 – línea de desmontaje) | Para colocar a los extremos de las líneas
Cámara con trípode | Para la grabación de las entradas en meta
Grabadora | Para la grabación de las entradas en meta
Tablet | Para la grabación de las líneas de montaje y desmontaje
Silbato | Cada oficial hará uso de su propio silbato, y se usará solo en los casos que sea necesario

## Slide 101
Medidas de Higiene y Sanitarias
Anexo

## Slide 102: Medidas Higiénico-Sanitarias Individuales
Prohibir la ingestión de alimentos, bebidas o tabaco en los lugares de riesgo (solo se puede hacer en las zonas habilitadas a dicho efecto y con las normas establecidas).
Dotar de los EPIs que las autoridades sanitarias recomienden adecuadas a cada puesto.
Disponer de baños con antisépticos para su uso.
Lavarse las manos antes y después de comer y al empezar y finalizar la labor designada.
Lavar o desechar los equipos de protección individual con seguridad.
NOTA: Para el lavado de manos hay que implementar varios puestos identificados con gel desinfectante o agua y jabón, y papel.

## Slide 103: Personal afectado
Deportistas (incluidos los técnicos y delegados de clubes)
Personal de organización (Staff)
Voluntarios
Oficiales
Sanitarios
Medios de comunicación
Autoridades
Otros

## Slide 104: Ficha EPI Lavado de manos

## Slide 105: Ficha EPI Guantes
Lávate las manos antes de ponértelos.
Ponte el guante tirando desde la parte trasera de éste sin tocar la parte de los dedos o la palma.
Evita tocarte la cara, incluida la mascarilla si la llevases.
Quítatelos según la figura siguiente.
Deséchalos después de su uso.
Lávate las manos después de quitártelos.

## Slide 106: Ficha EPI Guantes

## Slide 107: Ficha EPI Mascarilla
Las mascarillas pueden ser de autoprotección FFP2 o 3 y tipo quirúrgicas que evitan el contagio a terceros.
Lávate las manos antes de ponértela.
Cubre totalmente la boca, nariz y barbilla con ella.
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.
Desecha la mascarilla cuando esté húmeda o mojada.
Para quitártela, hazlo por la parte trasera evitando tocar la parte frontal.
Lávate las manos después de usarla.
HAZ UN USO RESPONSABLE Y ADECUADO PARA NO CONTRIBUIR AL DESABASTECIMIENTO.

## Slide 108: Ficha EPI Mascarilla

## Slide 110: Ficha EPI Mascarilla

## Slide 111
Información Oficial y Referencias
Este documento ha sido aprobado por los servicios médicos de la FETRI
Para cualquier consulta relacionada con este documento y la implementación de medidas preventivas, se debe contactar con la Federación Española de Triatlón:
  Jorge García – jorge.garcia@triatlon.org
  Amancio del Castillo – direccion.logistica@triatlon.org
Este documento ha sido desarrollado incluyendo referencias de documentos publicados por las siguientes instituciones
  Ministerio de Sanidad (información aquí)
  Organización Mundial de la Salud (información aquí)
  International Triathlon Union (información aquí)
  Herramienta evaluación IAAF (información aquí)